## Requisitos
Cód. | Prioridade | Tipo | ID do requisito/Nome | Descrição | Critérios de Aceitação | Quem solicitou | Status | ID requisitos relacionados | Comentários
1 | 0-Altíssima | Funcional | USU001 | Cadastro de usuários por perfil funcional | Usuário foi registrado no sistema com perfil funcional |  | Pendente
2 | 0-Altíssima | Funcional | USU002 | Login do usuário na plataforma | Usuário se autenticar pela plataforma em seu perfil funcional |  | Pendente
3 | 1-Alta | Funcional | USU003 | Conjunto de recursos por perfil funcional | Ter conjuntos específicos de permissões para cada tipo de perfil funcional |  | Pendente
4 | 0-Altíssima | Funcional | USU004 | Cadastro/modificação de ativos | Cadastro, exibição, atualização e deleção de informações de ativos realizado(s) com sucesso |  | Pendente
5 | 2-Média | Qualidade | SIST001 | Facilidade de Uso | O sistema é fácil de usar com telas interativas e intuitivas. |  | Pendente
6 | 3-Baixa | Qualidade | SIST003 | Comunicação clara e direta | O sistema apresenta um fluxo fácil de entender e todos seguem ele |  | Pendente
7 | 2-Média | Qualidade | SIST002 | Facilidade de manutenção | Código fácil de atualizar e implementar novas funcionalidades |  | Pendente
8 | 1-Alta | Funcional | USU005 | Solicitação de ordem de serviço | Ordem de serviço solicitada com sucesso |  | Pendente
9 | 2-Média | Funcional | USU006 | Acompanhamento do status de ordem de serviço | Exibição do status atual de ordem de serviço |  | Pendente
10 | 1-Alta | Funcional | USU007 | Inserção de texto/imagem/vídeo na ordem de serviço | Texto/imagem/vídeo inserido(s) no detalhamento da ordem de serviço |  | Pendente
11 | 3-Baixa | Funcional | USU008 | Possibilidade de contato via e-mail | E-mail enviado a partir de funcionalidade do sistema |  | Pendente
12 | 2-Média | Funcional | USU009 | Fluxo de notificações e alertas sobre manutenção e estado dos ativos | Fluxo de notificações/alertas aplicados e em funcionamento |  | Pendente
13 | 2-Média | Funcional | USU010 | Atribuição de equipe de ordem de serviço | Equipe responsável atribuída a uma ordem de serviço |  | Pendente
14 | 2-Média | Funcional | USU011 | Visualização dos agendamentos de ordem de serviço | Exibição dos agendamentos de ordem de serviço |  | Pendente
15 | 0-Altíssima | Funcional | USU012 | Exibição de insights sobre o estado atual de manutenção dos ativos | Visualização de insights sobre o estado atual de manutenção dos ativos |  | Pendente
16 | 0-Altíssima | Funcional | USU013 | Exibição de insights sobre a periodicidade dos ativos | Visualização de insights sobre a periodicidade dos ativos |  | Pendente
17 | 0-Altíssima | Funcional | USU014 | Exibição de insights sobre a criticidade dos ativos | Visualização de insights sobre a criticidade dos ativos |  | Pendente
18 | 1-Alta | Funcional | USU015 | Relatar problemas em ativos | Problema em ativo relatado com sucesso |  | Pendente
19 | 3-Baixa | Qualidade | SIST004 | Busca fácil por ativos | Busca intuitiva e fácil de ativos, realizada com sucesso |  | Pendente
20 | 3-Baixa | Qualidade | SIST005 | Busca fácil por ordens de serviço | Busca intuitiva e fácil de ordens de serviço, realizada com sucesso |  | Pendente
21 | 2-Média | Funcional | USU016 | Pesquisar ativos por filtros | Pesquisa de ativos com filtro realizada com sucesso |  | Pendente
22 | 1-Alta | Funcional | USU017 | Pesquisar ordem de serviço por filtros | Pesquisa de ordens de serviço com filtro realizada com sucesso |  | Pendente
23 | 2-Média | Funcional | USU018 | Comparar ativos de diferentes campi | Comparação de ativos entre campi realizada com sucesso |  | Pendente
24
25
26
27
28

## Param
Legenda | Prior. | Tipo | Status
Descrição
Domínio | 0-Altíssima | Funcional | Ativo
| 1-Alta | Técnico | Cancelado
| 2-Média | Qualidade | Adiado
| 3-Baixa | Financeiro | Adicionado
| 4-Muito baixa |  | Aprovado
Concluído
Pendente
Em andamento